WELLBEING PORTAL

Відповідь на тестове завдання

Кандидат на роль IT-супроводу

Квітень 2025

Про цей документ Цей документ містить розгорнуті відповіді на два блоки тестового завдання: стратегію відбору підрядника для розробки Wellbeing Portal та оцінку бюджету і термінів для Фази 1. Відповіді базуються на аналізі наданого ТЗ (структура трьох фаз) та специфіки проєкту — роботи з чутливими психологічними даними та глибокої інтеграції з CRM Creatio.

# 1. Стратегія відбору підрядника

## 1.1 Чек-лист критеріїв оцінки підрядників

При оцінці кандидатів я використовую структурований підхід: кожен критерій має чітке обґрунтування та конкретний спосіб перевірки. Для Wellbeing Portal пріоритет отримують критерії, пов'язані з безпекою даних та досвідом інтеграцій.

| # | Критерій | Що перевіряємо | Чому це критично |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Досвід роботи з чутливими даними | Конкретні кейси: медичні дані, фінанси, HR. Наявність задокументованих процесів обробки персональних даних (DPA, Privacy by Design). | Ментальне здоров'я — найвища категорія чутливості. Помилка = репутаційна та юридична катастрофа. |
| 2 | Підтверджений досвід інтеграцій з Creatio | Прохання показати живий проєкт або детальну документацію інтеграції з Creatio. Розуміння двосторонньої синхронізації. | Creatio має свою специфіку API. Без реального досвіду підрядник витратить ваш бюджет на навчання. |
| 3 | Безпека та відповідність стандартам | Чи є в команді Security Engineer? Які стандарти використовують (OWASP Top 10, ISO 27001-практики)? Наявність HTTPS, шифрування даних у спокої та в русі, RBAC. | "Захищений сайт" ≠ система для чутливих даних. Потрібна системна безпека, а не галочки. |
| 4 | Архітектурна зрілість команди | Запитати про архітектуру подібного проєкту. Чи є CTO/архітектор з досвідом масштабованих систем? Як вирішують питання scaling (Фаза 3)? | Проєкт має 3 фази. Рішення Фази 1 мають не блокувати Фази 2-3. |
| 5 | Процес та комунікація | Яка методологія (Scrum/Kanban)? Частота демо? Як фіксуються зміни ТЗ? Хто буде основним контактом? | IT-супровід — це постійна комунікація. Хаос в процесах = зриви дедлайнів та бюджету. |
| 6 | Юридична та договірна надійність | Готовність підписати NDA з умовами щодо чутливих даних, SLA, гарантійне обслуговування. Наявність юрособи в Україні. | Дані клієнтів — ваша відповідальність. Потрібен підрядник, якому можна пред'явити юридичні вимоги. |
| 7 | Портфоліо та референси | Мінімум 2 живих продуктових проєкти (не лендінги). Змога зв'язатися з попередніми клієнтами для reference check. | Знижує ризик "гарних слайдів" без реального продукту. |

## 1.2 «Незручні» запитання технічному директору

Ці питання спеціально розроблені, щоб відокремити тих, хто дійсно розуміє проєкт, від тих, хто дасть правильні відповіді після підготовки до зустрічі.

| Запитання | Що виявляє |
| --- | --- |
| "Покажіть мені, як у вашій системі реалізований захист персональних даних в одному з ваших поточних проєктів. Не концепцію — реальний код або документацію." | Чи є у них реальна практика, а не декларативні обіцянки. Хороший CTO відразу показує конкретику. |
| "Якщо у процесі розробки Фази 1 ми виявимо, що інтеграція з Creatio потребує кастомного коннектора — як це вплине на бюджет і хто несе ризик?" | Розуміння ризиків і чесність у розподілі відповідальності. Небезпечна відповідь: "ми все передбачили в оцінці". |
| "Ваш розробник бачить у базі даних, що клієнт звертається з приводу депресії. Які технічні та організаційні заходи це унеможливлюють?" | Реальне розуміння принципу мінімальної привілегії, маскування даних, логування доступу. Якщо мовчать або кажуть "NDA підпишемо" — червоний прапор. |
| "Назвіть три рішення, прийняті в Фазі 1, які можуть заблокувати або ускладнити реалізацію Фази 3." | Системне мислення та архітектурна зрілість. Якщо не можуть назвати жодного — або не думали, або не чесні. |
| "Що відбувається, якщо ваш ключовий розробник звільняється під час Фази 2? Як ми продовжуємо?" | Bus factor та зрілість процесів. Наявність документації, knowledge transfer, резервного ресурсу. |

## 1.3 Як перевірити розуміння безпеки чутливих даних

Різниця між «просто захищеним сайтом» та системою для чутливих даних — це не технологія, це культура та процеси. Ось конкретні методи перевірки:

Практичний тест на розуміння (задайте під час зустрічі)

- Попросіть описати модель загроз (threat model) для вашого порталу. Хороша відповідь включає: insider threat, витік бекапів, IDOR-атаки на чужі профілі, brute force на авторизацію.

- Запитайте: "Що таке GDPR-compliant logging?" — вони мають знати, що логи не повинні містити персональні дані, але мають бути достатніми для аудиту.

- Попросіть пояснити різницю між шифруванням at rest та in transit і чи потрібне шифрування на рівні полів БД для психологічних нотаток.

🔍 Ключовий індикатор Підрядник, який розуміє специфіку чутливих даних, сам запитає вас: "Які поля вважаються sensitive? Чи потрібна нам pseudonymization? Як клієнт реалізує право на видалення даних (Right to Erasure)?" Якщо ці питання не звучать — вони не думали про це.

Технічний чек-лист для перевірки

| Вимога | Мін. рівень | Enterprise-рівень (для чутливих даних) |
| --- | --- | --- |
| HTTPS / TLS | TLS 1.2 | TLS 1.3, HSTS, certificate pinning |
| Аутентифікація | Пароль + email verify | MFA, brute-force protection, session management |
| Авторизація | Ролі (admin/user) | RBAC з принципом мінімальної привілегії, ABAC для чутливих полів |
| Шифрування даних | Пароль bcrypt | AES-256 для sensitive полів в БД, шифрований бекап |
| Логування та аудит | Server error logs | Audit log: хто, що, коли переглянув; аномалії доступу |
| Захист від атак | CSRF token, XSS escape | WAF, rate limiting, input validation, SQL injection prevention |
| Резервне копіювання | Щоденний бекап | Encrypted offsite backup, перевірений RTO/RPO |

# 2. Оцінка бюджету та термінів

## 2.1 Оцінка вартості Фази 1

Фаза 1 охоплює: реєстрацію та профілі, кабінет користувача з Google Calendar sync, каталог спеціалістів, систему слотів та онлайн-запис, оплату (UA Pay), оцінку після консультації, адмін-панель та інтеграцію з CRM Creatio.

| Компонент | Мін. (год) | Макс. (год) | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Реєстрація, авторизація, профіль | 80 | 120 | Соціальний вхід + телефон, RBAC |
| Кабінет користувача + дашборд | 60 | 100 | Записи, оплати, документи, нотифікації |
| Google Calendar інтеграція | 40 | 60 | Двостороння синхр., OAuth 2.0 |
| Каталог спеціалістів + фільтри | 50 | 80 | Картка, розклад, напрямки |
| Система слотів та онлайн-запис | 60 | 100 | Конфлікти, скасування, нагадування |
| Оплата (UA Pay / LiqPay / Fondy) | 40 | 70 | Webhook, статуси, кабінет |
| Оцінка та відгук | 20 | 35 | Тригер через 15 хв, чат при негативі |
| Адмін-панель | 50 | 80 | Управління слотами, оплатами, записами |
| Інтеграція CRM Creatio (двостороння) | 80 | 160 | Найбільший ризик бюджету |
| Безпека, інфраструктура, DevOps | 50 | 80 | SSL, бекапи, HTTPS, середовища |
| UX/UI дизайн | 80 | 120 | Адаптивний дизайн для всіх пристроїв |
| QA та тестування | 60 | 100 | Функціональне + security testing |
| Менеджмент, аналітика, документація | 40 | 60 | PM, BA, технічна документація |
| РАЗОМ (годин) | 710 | 1 165 | Без непередбачених +20% |

| Рівень команди | Ставка ($/год) | Мін. бюджет | Макс. бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Junior/Middle (економ) | $15–20 | ≈ $10 700 | ≈ $23 300 |
| Middle (оптимальний) | $22–30 | ≈ $15 600 | ≈ $34 950 |
| Middle+/Senior (якість) | $35–45 | ≈ $24 850 | ≈ $52 425 |

💡 Моя рекомендована оцінка для Wellbeing Portal Оптимальний діапазон: $18 000 – $35 000 для команди рівня Middle. Враховуючи специфіку безпеки чутливих даних, не рекомендую обирати найдешевший варіант. Реалістичний термін Фази 1: 5–7 місяців за умови чіткого ТЗ та стабільної команди 4–5 осіб (2 backend, 1 frontend, 1 QA, 0.5 PM/BA). Окремо потрібно закласти Security Review: +$1 500–3 000.

## 2.2 Рекомендована модель оплати

Для цього проєкту рекомендую Time & Material з фіксованими місячними спринтами та milestone-based оплатою. Ось чому:

| Модель | Плюси / мінуси для цього проєкту | Рекомендація |
| --- | --- | --- |
| Fixed Price | ❌ ТЗ ще уточнюватиметься (Creatio інтеграція — невідомий обсяг). Підрядник закладе великий буфер або різатиме якість. | Не рекомендую для цього проєкту |
| Pure T&M (погодинна оплата) | ⚠️ Гнучкість є, але відсутній контроль за якістю виконання. Підрядник може "лити воду" на годинах. | Прийнятно, але потребує жорсткого контролю |
| T&M + Milestone Gates ✅ | ✅ Гнучкість + контроль. Оплата відбувається після прийняття конкретних deliverables. Мотивує підрядника, захищає ваш бюджет. | РЕКОМЕНДУЮ для Wellbeing Portal |

Пропонована структура milestone-оплат для Фази 1

| М/С | Deliverable | Орієнтовно від бюджету | Умова оплати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне завдання + архітектурне рішення + UI prototype | 10–12% | Підписання детального ТЗ та погодження архітектури |
| 2 | Реєстрація, авторизація, профіль, базовий кабінет (без інтеграцій) | 20–22% | Демо на staging + пройдений acceptance test |
| 3 | Каталог спеціалістів, слоти, онлайн-запис | 18–20% | Повний цикл запису протестований QA |
| 4 | Оплата (UA Pay), оцінки, нотифікації | 15–18% | End-to-end тест оплати на тестовому шлюзі |
| 5 | Інтеграція CRM Creatio (двостороння синхронізація) | 20–22% | Демо синхронізації на prod-like середовищі |
| 6 | Security review, фінальне QA, launch | 10–12% | Security checklist + launch + гарантійний місяць |

## 2.3 Ключові ризики бюджету та терміни

| Ризик | Вплив | Мітигація |
| --- | --- | --- |
| Непередбачена складність Creatio API | Висока | Виділити окремий Discovery sprint (2 тижні) ДО підписання договору на повну розробку |
| Scope creep (додавання функцій у процесі) | Висока | Change Request процедура — кожна зміна ТЗ оцінюється окремо та оплачується додатково |
| Затримка з дизайн-рішеннями на стороні замовника | Середня | Визначити Design freeze date; заморожений дизайн = зміни оплачуються окремо |
| Security audit виявить критичні вразливості | Середня | Включити security review на Milestone 3, а не тільки наприкінці |
| Підрядник втрачає ключового спеціаліста | Середня | Вимагати документацію та code review від першого спринту; умова в договорі |

📌 Підсумок рекомендацій 1. Відбір: Не починайте з ціни — починайте з питань безпеки та досвіду Creatio. Дешевший підрядник без відповідного досвіду коштуватиме втричі дорожче на виправленнях. 2. Бюджет: Закладайте $20 000–30 000 для Фази 1 на команду рівня Middle. Додайте 15–20% резервний фонд. 3. Модель оплати: T&M з milestone gates. Перший milestone — детальне ТЗ та прототип — дасть вам розуміння якості команди ще до основних витрат. 4. Creatio — головний невідомий фактор. Вимагайте Discovery sprint перед підписанням основного договору.